Árajánlattételi felhívás grafikai tervezéshez és szerkesztéshez

Az Energiaklub KVA Greenscape projektjéhez elkészült egyes anyagok (2 db szórólap) grafikai tervezési és nyomdai előkészítési munkálataihoz keressük számlaképes alvállalkozó partnerünket, aki vállalja:

- a meglévő DIY Greenscape grafikai anyagához illeszkedő 2-féle szórólap design kialakítását (legalább 3 terv-javaslattal, amiből megrendelő választhat),

- 2 db., kétoldalas, színes, B5 méretű szórólap grafikai tervezését és nyomdai előkészítését.

A szórólap véglegeshez közeli tartalmát az ajánlattételi felhívásra jelentkezők számára e-mailben elküldjük. Nyertes ajánlattevőnek a kész grafikai anyag forrásfájlját meg kell osztania az Ajánlatkérővel, és korlátlan jövőbeli felhasználási jogot kell biztosítania.

Az anyagok végső verzióinak elkészítési határideje: 2025.04.08.

Javasolt teljesítési rész-határidők (szerződésben szükség esetén pontosítható):

- 2025.04.02.: 3 db design javaslat

- 2025.04.04.: első körös betördelt kész anyag

- 2025.04.07.: utolsó lektorálási kör

- 2025.04.08.: nyomdába adás

A szerződés időtartama: szerződéskötéstől (tervezetten 2025.04.01.) a szerződésben vállaltak teljesítéséig, legkésőbb 2025.04.08-ig.

Ajánlattételi határidő: 2025. április 3. 18 óra

Ajánlatkérő nem köti magát a szerződés kötéshez, amennyiben alkalmassági vagy pénzügyi szempontok szerint nem kap teljes mértékben kielégítő ajánlatokat!

Az ajánlatok értékelésének szempontja:

A legalacsonyabb ellenszolgáltatás bruttó összege és a referencia munkák alapján kerül kiválasztásra a győztes ajánlat. Az értékelés módja: sorba rendezés.

Az ajánlatok bruttó összege közötti 25%-ot meg nem haladó különbség esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a referencia munkák alapján hozza meg döntését.

Benyújtandó dokumentumok:

- a csatoltan megküldött word formátumú felolvasólap kitöltve, aláírva és szkennelve e-mailen megküldve a sajto@energiaklub.hu címre.

- 3 db referencia munka pdf formátumban vagy online formátum esetén a munka elérhetőségi linkjével (az 1. pont felolvasólapján feltüntetve).

Elfogadott referencia munka: legalább 8 (2*4) oldalas leporelló vagy legalább 4 oldalas A/5 méretű kiadvány

Nem alkalmas (tehát pénzügyi ajánlata nem kerül értékelésre) az az ajánlattevő, aki nem nyújt be legalább 3 megfelelő referencia-munkát.

Egyéb információk:

- Ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el.

- Ajánlatkérő hiányosan benyújtott ajánlat esetében egy alkalommal, a hiánypótlás benyújtás határidejének megjelölésével hiánypótlási lehetőséget nyújt.

- Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolás nélkül jogosult meghosszabbítani.

- Ajánlatkérő nyilvános eredményhirdetést nem tart, az ajánlattevőket írásban értesíti az eljárás eredményéről.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden lehetséges, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költséget, az ajánlott és szerződés szerinti áron felül Ajánlattevő semmilyen jogcímen nem várhat kiegészítő juttatást.

- Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.

Tervezett teljesítési és fizetési ütemezés:

- végszámla a feladatok teljes körű elvégzése és Megrendelő általi teljesítés-igazolás után állítható ki, a számla ellenértéke a számla kiállítási dátumát követő 30 napon belül kerül kifizetésre.

Budapest, 2025. március 27.